СУФЛЕР ДО ЗАХИСТУ · КР · Курсова робота

Дерево цілей і робоча структура проєкту (WBS)

| Дисципліна | Проєктування інформаційних систем |
| --- | --- |
| Тема відповіді | «і/або»-дерево методом дезагрегації; WBS: проєкт — субпроєкт — блок — робочий пакет |
| Що показати у звіті | Розділ 1.4–1.5; рисунки 1.2, 1.3; таблиця 1.3 |
| Звіт | КР_Кравченко_ІР-31.docx (у папці роботи) |
| Порядок показу | 2 з 6 |
| Роль у роботі | Показати, як мета розкладається на вимірювані цілі та як проєкт розкладається на роботи. |

1. З чого почати відповідь

Генеральна мета — «Забезпечення безпеки повітряного простору на території, яку покриває система». Дерево побудовано методом дезагрегації: 5 цілей першого рівня, 15 — другого, 30 заходів.

2. Покрокова відповідь

1. Рисунок 1.2 — усе дерево на одній схемі: суцільна рамка — обов’язковий захід («і»), пунктирна — альтернативи «а»/«б» («або»).

2. Взаємозв’язки: ціль 1 (обізнаність) — основа цілі 2 (нейтралізація); ціль 4 (готовність) забезпечує ціль 2; ціль 3 (безпека своїх) обмежує застосування; ціль 5 (стійкість) — умова всіх.

3. Критерії: напр., «підтвердження треку — призначення» ≤ 30 с, доставка завдання ≤ 1 с, 100 % пусків із санкцією другої особи.

4. Рисунок 1.3 і таблиця 1.3 — WBS: 8 субпроєктів, 20 блоків, 42 робочі пакети; коди 1 / 1.1 / 1.1.1 / 1.1.1.1; змішаний принцип — етапи (1.1, 1.2, 1.8) і підсистеми-продукти (1.3–1.7).

5. Бюджет 29 330 тис. грн отримано сумуванням вартості пакетів (зворотні обчислення); найдорожчі — інфраструктура та кібербезпека (7 450 тис. грн).

3. Підводні камені та типові питання викладача

Питання: Чому метод дезагрегації, а не забезпечення необхідних умов?

Відповідь: Система, що створюється, має формалізовані цілі: перший рівень — функціонально значущі цілі без альтернатив, нижче — заходи «і/або». Саме для таких цілей лабораторна № 1 рекомендує дезагрегацію.

Питання: Чому WBS має чотири рівні?

Відповідь: Методичні вказівки ЛР1: для сучасних компаній оптимально чотири; нижній рівень — робочий пакет з одним відповідальним, тривалістю й вартістю.

Питання: Як етапи WBS пов’язані зі стандартами?

Відповідь: Етапи відповідають стадіям ГОСТ 34.601-90: обстеження (1.2.1), ТЗ за ГОСТ 34.602-89 (1.2.2), розроблення (1.3–1.7), введення в дію (1.8).

4. Що відповісти, якщо придереться

▸ Дерево цілей і WBS узято з ЛР1 тим самим генератором — одне джерело даних, тому цифри в ЛР1 і КР збігаються.