СУФЛЕР ДО ЗАХИСТУ · ЛР 1 · Вибір об’єкта дослідження, дерево цілей і WBS

Робоча структура проєкту «Створення IoT-платформи „Щит-Лінк“»: рівні 1–2

| Дисципліна | Проєктування інформаційних систем |
| --- | --- |
| Нотація | WBS (Work Breakdown Structure), продуктовий принцип (лекція 2) |
| Рисунок у звіті | рис. 1.4 |
| Файл draw.io | draw.io/09_WBS_рівні_1_2.drawio (у папці роботи) |
| Порядок показу | 4 з 10 |
| Роль у системі | Верхній рівень робочої структури проєкту: проєкт і вісім субпроєктів. |

1. З чого почати відповідь

Це WBS проєкту створення платформи «Щит-Лінк» — ієрархія результатів проєкту, як визначає лекція 2. Проєкт триває 12 місяців, з 02.11.2026 до 29.10.2027, бюджет — 29 330 тис. грн (умовна оцінка).

Структуру я побудував за продуктовим принципом: субпроєкти відповідають підсистемам платформи плюс наскрізні роботи.

2. Покрокова екскурсія по схемі

1. Рівень 1 — сам проєкт «1 Створення IoT-платформи «Щит-Лінк»».

2. Наскрізні субпроєкти: 1.1 «Управління проєктом», 1.2 «Обстеження та формування вимог», 1.7 «Інфраструктура та кібербезпека», 1.8 «Впровадження».

3. Продуктові субпроєкти — підсистеми: 1.3 «Підсистема збору телеметрії», 1.4 «Підсистема ситуаційної обізнаності», 1.5 «Підсистема координації перехоплення», 1.6 «Підсистема ресурсів, аналітики та звітності».

4. Підсумок структури: 4 рівні — проєкт, 8 субпроєктів, 20 блоків робіт, 42 робочі пакети. Детальні рисунки йдуть далі по субпроєктах.

5. Стадії ГОСТ 34.601-90 покриті: формування вимог і ТЗ (1.2), проєктування й розроблення (1.3–1.7), введення в дію (1.8).

3. Підводні камені та типові питання викладача

Питання: Чому продуктовий принцип, а не за етапами життєвого циклу?

Відповідь: Бо результат проєкту — це підсистеми, і відповідальність зручно розподіляти за ними. Етапи ЖЦ все одно відображені: обстеження, розроблення, впровадження — окремими субпроєктами.

Питання: WBS має містити весь обсяг робіт. Де тестування?

Відповідь: Тестування — в 1.8.1 «Випробування» (попередні, комплексні, дослідна експлуатація) і в контролі якості 1.1.2.2. Окремого «тестування» без продукту за продуктовим принципом не виділяю.

Питання: Як отримали бюджет 29 330 тис. грн?

Відповідь: Зворотними обчисленнями — етап 6 розробки WBS: вартість робочих пакетів агрегується знизу вгору до субпроєктів і проєкту.

4. Що відповісти, якщо придереться

▸ Рівні 1–2 винесено окремо, а кожен субпроєкт деталізовано на своєму рисунку — інакше 67 елементів на одній сторінці не прочитати.

▸ Якщо спитають, де зроблено схему: джерело — текстовий опис Mermaid (lab1/diagrams/*.mmd), з якого рисунок у звіті будується автоматично з контролем читабельності; файл draw.io отримано з того самого опису й розміщення, тому вони однакові. У draw.io можу наживо пересунути чи перейменувати вузол.