СУФЛЕР ДО ЗАХИСТУ · ЛР 1 · Вибір об’єкта дослідження, дерево цілей і WBS

WBS: субпроєкт 1.8 «Впровадження»

| Дисципліна | Проєктування інформаційних систем |
| --- | --- |
| Нотація | WBS (Work Breakdown Structure), продуктовий принцип, рівні 2–4 |
| Файл draw.io | lab1/drawio/15_WBS_1.8.drawio |
| Порядок показу | 10 з 10 |
| Роль у системі | Останній субпроєкт: випробування, навчання персоналу і введення в постійну експлуатацію. |

1. З чого почати відповідь

Субпроєкт 1.8 відповідає стадії «Введення в дію» за ГОСТ 34.601-90: випробування, навчання і приймання.

2. Покрокова екскурсія по схемі

1. 1.8.1 Випробування: 1.8.1.1 попередні автономні та комплексні випробування, 1.8.1.2 дослідна експлуатація — 60 робочих днів.

2. 1.8.2 Підготовка персоналу: 1.8.2.1 навчання операторів і адміністраторів, 1.8.2.2 експлуатаційна документація.

3. 1.8.3 Введення в дію: 1.8.3.1 приймальні випробування, 1.8.3.2 введення в постійну експлуатацію.

4. Коди. Ієрархічне кодування 1.x / 1.x.x / 1.x.x.x — етап 5 розробки WBS «Формування системи кодування»: за кодом одразу видно, якому субпроєкту належить пакет.

3. Підводні камені та типові питання викладача

Питання: Чому дослідна експлуатація така довга — 60 днів?

Відповідь: Треба пройти різні режими атак, включно з масованими, і накопичити статистику КПЕ для прийняття рішення.

Питання: Документація — це впровадження чи розроблення?

Відповідь: Експлуатаційна документація (інструкції користувачів) потрібна саме для навчання і приймання, тому вона в 1.8.2; проєктна документація входить у відповідні підсистеми.

Питання: Що є кінцевим результатом проєкту за WBS?

Відповідь: Пакет 1.8.3.2 — система в постійній експлуатації; всі інші пакети — передумови до нього.

4. Що відповісти, якщо придереться

▸ Робочий пакет деталізовано до рівня, який можна оцінити за тривалістю й вартістю та доручити одному відповідальному (10–60 робочих днів) — це етап 1 «Визначення ступеня деталізації».

▸ Якщо спитають, де зроблено схему: джерело — текстовий опис Mermaid (lab1/diagrams/*.mmd), з якого рисунок у звіті будується автоматично з контролем читабельності; файл draw.io отримано з того самого опису й розміщення, тому вони однакові. У draw.io можу наживо пересунути чи перейменувати вузол.