СУФЛЕР ДО ЗАХИСТУ · ЛР 1 · Вибір об’єкта дослідження, дерево цілей і WBS

WBS: субпроект 1.4 «Підсистема ситуаційної обізнаності»

| Дисципліна | Проєктування інформаційних систем |
| --- | --- |
| Нотація | WBS (Work Breakdown Structure), продуктовий принцип, рівні 2–4 |
| Файл draw.io | lab1/drawio/12_WBS_1.4.drawio |
| Порядок показу | 12 з 15 |
| Роль у системі | Роботи, що реалізують функцію A1 «Сформувати повітряну обстановку». |

1. З чого почати відповідь

Субпроект 1.4 створює картину повітряного простору: злиття, класифікацію і інтерфейс КП. Разом з 1.5 він критичний за термінами — має завершитися до 30.06.2027.

2. Покрокова екскурсія по схемі

1. 1.4.1 Злиття даних: 1.4.1.1 сервіс злиття виявлень у треки, 1.4.1.2 прогноз траєкторій і часу підльоту.

2. 1.4.2 Класифікація та оцінка загрози: 1.4.2.1 модель класифікації повітряних цілей, 1.4.2.2 розрахунок пріоритету загрози.

3. 1.4.3 Інтерфейс командного пункту: 1.4.3.1 мнемосхема повітряної обстановки.

4. Коди. Ієрархічне кодування 1.x / 1.x.x / 1.x.x.x — етап 5 розробки WBS «Формування системи кодування»: за кодом одразу видно, якому субпроекту належить пакет.

3. Підводні камені та типові питання викладача

Питання: Чому 1.4.3 має лише один пакет?

Відповідь: Бо інтерфейс КП на цьому рівні — один результат: мнемосхема. Деталізувати далі немає сенсу — пакет уже можна оцінити і доручити одній команді.

Питання: Чому субпроект критичний за термінами?

Відповідь: Без треків і класифікації неможливі комплексні випробування координації (1.5) і дослідна експлуатація (1.8) — він на критичному шляху.

Питання: Як WBS пов’язана з деревом цілей?

Відповідь: Пакети реалізують заходи дерева: 1.4.1.1 — захід 1.3.1 «Автоматичне злиття», 1.4.2.2 — захід 2.1.1 «Автоматичний розрахунок пріоритету».

4. Що відповісти, якщо придереться

▸ Робочий пакет деталізовано до рівня, який можна оцінити за тривалістю й вартістю та доручити одному відповідальному (10–60 робочих днів) — це етап 1 «Визначення ступеня деталізації».

▸ Якщо спитають, де зроблено схему: джерело — текстовий опис Mermaid (lab1/diagrams/*.mmd), з якого рисунок у звіті будується автоматично з контролем читабельності; файл draw.io отримано з того самого опису й розміщення, тому вони однакові. У draw.io можу наживо пересунути чи перейменувати вузол.